## Sheet1
| 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
1 | 数据库表结构整理及调整 | 4 个工作日 | 2013-12-05 | 2013-12-10 |  | 陈尚轩
2 | 代码生成器的模板调整 | 2 个工作日 | 2013-12-05 | 2013-12-06 |  | 张艳平
3 | 组织架构管理 | 14 个工作日 | 2013-12-05 | 2013-12-24
4 | 用户管理 | 3 个工作日 | 2013-12-05 | 2013-12-09 |  | 何一帆
5 | 用户关系（上下级关系）管理 | 2 个工作日 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2 | 张艳平
6 | 维度管理 | 1.5 个工作日 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 4 | 何一帆
7 | 组管理 | 10 个工作日 | 2013-12-11 | 2013-12-24
8 | 组织管理 | 2 个工作日 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 6 | 何一帆
9 | 角色管理 | 1.5 个工作日 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 5 | 张艳平
10 | 职务管理 | 2 个工作日 | 2013-12-12 | 2013-12-16 | 9 | 张艳平
11 | 岗位管理 | 2 个工作日 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 10 | 张艳平
12 | 用户组管理 | 2 个工作日 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 11 | 张艳平
13 | 用户及组的关系管理 | 2 个工作日 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 12 | 张艳平
14 | 数据库访问基础组件配置文件合并扩展 | 2 个工作日 | 2013-12-05 | 2013-12-06 |  | 颜超敏
15 | 流程定义管理 | 42 个工作日? | 2013-12-09 | 2014-02-05
16 | 流程定义保存草稿 | 2 个工作日 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 14 | 颜超敏
17 | 流程定义保存发布 | 4 个工作日 | 2013-12-11 | 2013-12-16 | 16 | 颜超敏
18 | Activiti流程定义文件格式定义 | 2 个工作日 | 2013-12-09 | 2013-12-10 |  | 张拥国
19 | Activiti流程定义文件转化 | 2 个工作日 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 18 | 张拥国
20 | 更新流程定义 | 1.5 个工作日 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 17 | 颜超敏
21 | 发布流程定义新版本 | 2 个工作日 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 20 | 颜超敏
22 | 获取所有某一流程定义的所有版本 | 1 个工作日 | 2013-12-20 | 2013-12-23 | 21 | 颜超敏
23 | 流程定义查询 | 1 个工作日 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 22 | 颜超敏
24 | 流程定义的节点人员设置 | 3 个工作日 | 2013-12-13 | 2013-12-18 | 8 | 何一帆
25 | 流程定义的表单关联设置 | 5 个工作日 | 2013-12-13 | 2013-12-19 | 19 | 张拥国
26 | 流程定义的跳转规则设置 | 3 个工作日 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 16 | 徐晨星
27 | 流程定义的催办设置 | 3 个工作日 | 2013-12-18 | 2013-12-23 | 24 | 何一帆
28 | 预警级别设置 | 4 个工作日 | 2013-12-23 | 2013-12-27 | 27 | 何一帆
29 | 流程定义授权管理 | 3 个工作日 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 26 | 徐晨星
30 | 查看我的流程定义 | 1 个工作日 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 25 | 张拥国
31 | 获取流程定义的节点配置 | 2 个工作日 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 30 | 张拥国
32 | 获取流程定义的开始节点、结束节点 | 3 个工作日 | 2013-12-25 | 2013-12-27 | 31 | 张拥国
33 | 获取流程定义配置列表 | 3 个工作日 | 2013-12-19 | 2013-12-23 | 29 | 徐晨星
34 | 流程定义的状态更新接口开发 | 2 个工作日 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 33 | 徐晨星
35 | 判断流程定义是否有外部子流程 | 1 个工作日 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 32 | 张拥国
36 | 流程定义的缓存管理（集群） | 3 个工作日 | 2014-01-02 | 2014-02-05 | 35 | 张拥国
37 | 流程定义的变量管理 | 4 个工作日 | 2013-12-26 | 2013-12-31
38 | 增加流程定义变量 | 1 个工作日 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 34 | 何大洪
39 | 删除流程定义变量 | 1 个工作日 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 38 | 何大洪
40 | 复合的流程定义关联变量及映射 | 2 个工作日 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 39 | 何大洪
41 | 流程定义的分类管理
42 | 流程定义的导出 | 5 个工作日 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 27 | 庄晓辉
43 | 流程定义的导入 | 5 个工作日 | 2013-12-30 | 2014-01-07 | 42 | 庄晓辉
44 | 删除流程定义 | 1.5 个工作日 | 2014-01-07 | 2014-01-20 | 43 | 庄晓辉
45 | 流程定义的功能测试 | 10 个工作日 | 2013-12-25 | 2014-01-08
46 | 单元测试 | 5 个工作日 | 2013-12-25 | 2013-12-31 |  | 黄黎
47 | 代码检查及审核 | 5 个工作日 | 2014-01-02 | 2014-01-08 | 46 | 黄黎
48 | 流程实例管理 | 20.5 个工作日 | 2013-12-11 | 2014-01-09
49 | 启动流程 | 1.5 个工作日 | 2013-12-11 | 2013-12-12 |  | 陈尚轩
50 | 取得某用户发起的流程实例列表 | 2 个工作日 | 2013-12-12 | 2013-12-16 | 49 | 张鹏
51 | 取得我参与的流程实例列表 | 1 个工作日 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 50 | 张鹏
52 | 取得某个流程实例的所有的审批意见列表 | 1 个工作日 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 51 | 张鹏
53 | 取得所有的流程实例 | 1 个工作日 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 52 | 张鹏
54 | 删除流程实例 | 3 个工作日 | 2013-12-20 | 2013-12-24 | 53 | 张鹏
55 | 挂起流程实例 | 1 个工作日 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 54 | 张鹏
56 | 恢复挂起的流程实例 | 1.5 个工作日 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 55 | 张鹏
57 | 结束流程实例 | 1 个工作日 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 56 | 张鹏
58 | 流程明细 | 2 个工作日 | 2013-12-30 | 2014-01-02 | 57 | 张鹏
59 | 生成流程实例汇总报告 | 5 个工作日 | 2014-01-02 | 2014-01-09 | 58 | 张鹏
60 | 流程代理设置 | 8 个工作日 | 2014-01-21 | 2014-01-30
61 | 流程定义的个人代理 | 3 个工作日 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 44 | 庄晓辉
62 | 流程定义的全部代理 | 1 个工作日 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 61 | 庄晓辉
63 | 查看我的代理的任务 | 1 个工作日 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 62 | 庄晓辉
64 | 取消我的代理任务 | 1 个工作日 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 63 | 庄晓辉
65 | 获取某一用户代理给别人的任务列表 | 1 个工作日 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 64 | 庄晓辉
66 | 代理任务给单个用户或多个用户或用户组 | 1 个工作日 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 65 | 庄晓辉
67 | 流程任务管理 | 44.5 个工作日 | 2013-12-17 | 2014-02-18
68 | 按用户ID获取所有的待办任务列表 | 2 个工作日 | 2013-12-17 | 2013-12-19 | 49 | 陈尚轩
69 | 查找所有的任务列表并进行分页过滤查询 | 2 个工作日 | 2013-12-19 | 2013-12-23 | 68 | 陈尚轩
70 | 完成任务(包括自由跳转） | 5 个工作日 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 69 | 陈尚轩
71 | 任务回退 | 5 个工作日 | 2013-12-30 | 2014-01-07 | 70 | 陈尚轩
72 | 评论任务 | 2 个工作日 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 34 | 徐晨星
73 | 抄送任务 | 3 个工作日 | 2013-12-30 | 2014-01-02 | 72 | 徐晨星
74 | 动态加签 | 3 个工作日 | 2014-01-03 | 2014-01-07 | 73 | 徐晨星
75 | 任务沟通 | 3 个工作日 | 2014-01-08 | 2014-01-10 | 74 | 徐晨星
76 | 从一任务中复制另一任务 | 3 个工作日 | 2014-02-06 | 2014-02-10 | 36 | 张拥国
77 | 任务抄送多个用户或用户组 | 2 个工作日 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 76 | 张拥国
78 | 获取抄送给某用户的任务 | 2 个工作日 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 77 | 张艳平
79 | 任务分发处理 | 2 个工作日 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 78 | 张拥国
80 | 任务催办 | 5 个工作日 | 2013-12-27 | 2014-01-06 | 28 | 何一帆
81 | 锁定任务为某人执行 | 1 个工作日 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 13 | 张艳平
82 | 解锁任务 | 1 个工作日 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 81 | 张艳平
83 | 对某一任务进行加签 | 4 个工作日 | 2014-01-13 | 2014-01-16 | 75 | 徐晨星
84 | 任务转办 | 2 个工作日 | 2014-01-06 | 2014-01-08 | 80 | 何一帆
85 | 获取我的转办记录 | 1 个工作日 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 84 | 何一帆
86 | 获取别人转给我办理的记录 | 1 个工作日 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 85 | 何一帆
87 | 任务追回 | 2 个工作日 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 86 | 何一帆
88 | 获取当前任务的执行人 | 2 个工作日 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 87 | 何一帆
89
90 | 流程历史管理 | 14 个工作日 | 2013-12-20 | 2014-01-09
91 | 查找所有的流程历史 | 2 个工作日 | 2013-12-20 | 2013-12-23 |  | 何大洪
92 | 通过ID查找程历史实例 | 2 个工作日 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 91 | 何大洪
93 | 取得某个用户发起的归档的流程实例 | 2 个工作日 | 2014-01-02 | 2014-01-07 | 92 | 何大洪
94 | 取得某用户参与的归档流程实例列表 | 1 个工作日 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 93 | 何大洪
95 | 删除流程历史明细 | 1 个工作日 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 94 | 何大洪
96 | 流程日志管理 | 5 个工作日 | 2013-12-27 | 2014-01-03 | 82 | 张艳平
97 | 流程异常处理 | 4 个工作日 | 2014-01-06 | 2014-01-09 | 96 | 张艳平
98 | 单元测试 | 5 个工作日 | 2014-01-09 | 2014-01-15 | 47 | 黄黎
99 | 代码检查及审核 | 5 个工作日 | 2013-12-03 | 2013-12-09 |  | 黄黎
100 | 流程监控管理 | 21.5 个工作日 | 2013-12-24 | 2014-01-24
101 | 流程图生成 | 6 个工作日 | 2013-12-24 | 2014-01-02 | 23 | 颜超敏
102
103 | 产品Alpha版本发布 | 0 个工作日 | 2014-01-24 | 2014-01-24
104 | 流程表单管理模块 | 15 个工作日 | 2014-01-02 | 2014-01-23 | 101 | 颜超敏,张拥国
105 | UI模块开发